JFRJ-INC-2024/00008
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº JFRJ-CON-2023/00028, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA CRIAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CRIAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA estabelecida na Av. Alberto Torres, nº 713, Casa 01, Parque Leopoldina, Campos dos Goytacazes/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 44.836.465/0001-52, representada neste ato pelo Sr. Edilson Nascimento Ferreira, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 16/2023, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Acréscimo e supressão de serviços, conforme planilha orçamentária e fichas de serviços, devidamente assinadas pelo responsável técnico, que integram este aditamento;

1.2 - Prorrogação do prazo de execução dos serviços e da vigência da contratação por 2 (dois) meses;

1.3 - Acréscimo de duas medições;

1.4 - Alteração do Cronograma Físico–Financeiro, com vistas à adequação ao valor e ao prazo do presente aditamento, conforme o ANEXO deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:

2.1 - O prazo para a execução dos serviços passa a ser de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 - Este Aditivo importa em uma redução de R$ 1.589,07 (mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sete centavos);

3.2 - Em consequência deste aditamento, fica alterado o valor global da contratação para R$ 727.901,23 (setecentos e vinte e sete mil, novecentos e um reais e vinte e três centavos), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

4.1 - Em razão deste aditamento, o pagamento será efetuado em 06 (seis) parcelas, oriundas das 06 (seis) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo ao presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - Em decorrência deste aditamento, fica prorrogado o prazo estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato para 09 (nove) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL:

6.1 - A Contratada deverá apresentar o endosso da Apólice de Seguro Garantia, prorrogando o término da vigência por mais 02 (dois) meses.

 CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO:

7.1 - O presente Termo será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO:

8.1 - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato.

        E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo nº 01.

        Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2024

Eduardo André Brandão de Brito Fernandes
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Edilson Nascimento Ferreira
CRIAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

ANEXO TERMO ADITIVO Nº 01
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO