PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo (JFRJ-SEC2024/00087)

Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em Volta Redonda – RJ
Lei 14.133/2021.

Regime de empreitada por preço unitário

Objeto

Modalidade

INTRODUÇÃO

A. DEFINIÇÃO DO OBJETO
O(s) serviço(s) que compõe(m) o escopo do objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Objeto
JFRJSEC202400087A
Contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, para execução de Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal, situado na rua Vereador Luis da Fonseca Guimarães n°199, bairro Aterrado, Volta Redonda – RJ:
Obtenção de licença de obra junto à Prefeitura;
Execução da obra de reforma, conforme Edital, Contrato, Termo de Referência e seus anexos; Elaboração dos projetos “as built”.

Mês de referência do orçamento
SINAPI / MAIO 2024 (DESONERADO)
Nota 1: Indicação da fonte de pesquisa e mês/ano de referência, conforme obrigação contida no parágrafo 3º do art. 92 da lei nº 14.331/2021;
Nota 2: A fonte oficial do governo federal SINAPI, foi adotada, preferencialmente, na elaboração da planilha orçamentária.

Quantitativos
De acordo com a planilha do Anexo 03.

 Classif. Documental 30.02.01.08
Prazo do contrato
A vigência da contratação será conforme indicada no Edital.
O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução de contrato do objeto citado acima e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a empresa Contratada.
Para efeito deste Termo de Referência:
Os termos Contratante e JFRJ referem-se à Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço e;
O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seção Judiciária do Rio de Janeiro perante à Contratada na fiscalização dos serviços.

B. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA 2024, conforme detalhamento a seguir:
JFRJSEC202400087A
1. ID PCA no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas): 138
2. Data de publicação no PNCP: 05/04/2024
3. Id do item no PCA: 138

PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoese-contas-publicas/programacao-de-contratacoes.

C. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

 2
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 4.744.030,44 (quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trinta reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha orçamentária da JFRJ (Anexo 03).

F. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução é de 14 (quatorze) meses e será contado da emissão da ordem de serviço.

JFRJSEC202400087A
 3

CAPÍTULO I – LICITAÇÃO

A Contratada deverá obedecer a este Termo de Referência, à Especificação Técnica, à Planilha Orçamentária e aos Projetos Executivos, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

1. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverá(ão) obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial os abaixo relacionados, que fazem parte desse Termo de Referência:
Termo de Referência - Capítulos I e II e seus Anexos;

Anexo A01 – Especificações
JFRJSEC202400087A
A01.01 - Serviços Preliminares e Complementares;
A01.02 - Arquitetura e Serviços Civis;
A01.03 - Estrutura;
A01.04 - Instalações Hidrossanitárias;
A01.05 - Instalações Elétricas;
A01.06 - Instalações de Lógica e Telefonia;
A01.07 - Instalações de CFTV;
A01.08 - Instalações Mecânicas de Ar Condicionado e Exaustão;
A01.09 - Instalações de Detecção e Alarme de Incêndio e Alarme WC PCD;
A01.10 - Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio;
A01.11 - Projetos “As Built” e
A01.12 - Administração da Obra.

 4 Anexo A02 - Projetos - JFRJ;
A02.01 - Logística da Obra;
A02.02 - Arquitetura e Serviços Civis;
A02.03 - Estrutura;
A02.04 - Instalações Hidrossanitárias;
A02.05 - Instalações Elétricas;
A02.06 - Instalações de Lógica e Telefonia;
A02.07 - Instalações de CFTV;
A02.08 - Instalações Mecânicas de Ar Condicionado e Exaustão; A02.09 - Instalações de Detecção e Alarme de Incêndio e Alarme WC PCD; A02.10 - Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.

Anexo A03 - Planilha Orçamentária – JFRJ;
Anexo A04 - Planilha Orçamentária – em branco;
Anexo A05 - Composição de Custos Unitários – JFRJ;
Anexo A06 - Composição de Custos Unitários – modelo;
Anexo A07 - BDI com desoneração - Planilha – JFRJ;
Anexo A08 - BDI com desoneração - Declaração – modelo;
JFRJSEC202400087A
Anexo A09 - Encargos Sociais - Planilha – JFRJ;
Anexo A10 - Encargos Sociais - Planilha – modelo;
Anexo A11 - Placa de Obra – modelo;
Anexo A12 - Cronograma Físico/Financeiro – JFRJ;
Anexo A13 - Cronograma Físico/Financeiro– modelo e critérios (com percentuais pré-fixados);
Anexo A14 - Planilha de Medição – modelo e
Anexo A15 - Relatório Fotográfico para Medição.

2. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

2.1. EM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa licitante, observado o disposto no Art.67 da Lei 14.133/2021, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada TECNICAMENTE HABILITADA a participar da licitação:
 5 Quanto à Empresa
Registro ou inscrição da empresa no:
( X ) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
( X ) CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Nota: Em atividade relacionada ao objeto desta licitação, em plena validade.

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de um ou mais atestados ou certidões, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

Estrutura (CIVIL):
Execução de estruturas de concreto armado e fundações de casas ou prédios.
Instalações Elétricas (ELÉTRICA):
Instalação de cabos elétricos.
Ar Condicionado e Ventilação (MECÂNICA):
Implementação de sistema VRF.
JFRJSEC202400087A

NOTA 1: Lei 14.133/2021, art.67, § 1º - “A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. ”

NOTA 2: Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante.

NOTA 3: O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

 6 Em relação aos Profissionais (Responsáveis Técnicos)
Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021, de:
- ( X ) 01 (um) de CIVIL
- ( X ) 01 (um) de ELÉTRICA
- ( X ) 01 (um) de ELETRÔNICA
- ( X ) 01 (um) de MECÂNICA
- ( X ) 01 (um) de SEGURANÇA DO TRABALHO (cadastrado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro)
 Observações quanto ao Resp. Técnico de Segurança do Trabalho:
  - Com referência à exigência de cadastramento do Responsável de Segurança do Trabalho, ressalta-se que o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico (COSIP) é definido por decreto estadual, sendo, portanto, necessário que o cadastramento seja exclusivamente junto ao CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro).
  - Não será aceito protocolo de cadastramento.

O profissional designado como responsável técnico pelos serviços deverá comprovar o vínculo profissional com a licitante através de uma das opções abaixo relacionadas:
- Cópia de carteira de trabalho (CTPS);
  JFRJSEC202400087A
- Contrato social da licitante;
- Contrato de prestação de serviço;
- Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico;
Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Quanto aos Atestados Técnicos dos Profissionais (Responsáveis Técnicos):
Os Atestado(s) de Capacidade Técnica deverão ser emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, certificado(s) pelo:
- ( X ) CREA e/ou
- ( X ) CAU e/ou
- ( X ) CRT e/ou
- ( X ) CFT

 7 NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) possuir comprobatório(s) da execução, pelo profissional responsável técnico e devidamente habilitado, dos mesmos serviços exigidos na qualificação técnica da empresa, entretanto não será exigida comprovação de áreas mínimas para o(s) profissional(is) responsável(is).
NOTA 2: Para os profissionais de responsabilidade técnica de eletrônica e de segurança do trabalho não serão exigidos atestados de capacidade técnica.
NOTA 3: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 4: Atendendo aos requisitos da nota 1, o Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, somente, será analisado pela Contratante, caso venha acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado.
Caso o atestado a ser apresentado tenha sido emitido, exclusivamente, pela própria JFRJ poderá ser dispensada a apresentação da CAT.
NOTA 5: O profissional indicado pela proponente para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-seá sua substituição na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior, conforme item 3.8 CAP. II.

2.2. EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO QUE DESMONSTRE A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA (SOMENTE PARA AS PROPOSTAS CUJOS OS VALORES FOREM INFERIORES A 75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO).
JFRJSEC202400087A
No intuito de atender o artigo 59, parágrafo § 4º, da lei 14.133 de 1º de abril de 2021, SOMENTE, as empresas que apresentarem propostas cujos os valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração deverão apresentar comprovações que demonstrem a viabilidade de execução dos serviços.
A análise será baseada nas comprovações apresentadas pelas licitantes sobre os seguintes itens da planilha orçamentária:
- Sistema de fachada ventilada (item 2.18.1);
- Impermeabilização com resina de poliéster flexível reforçada com fibras de vidro e/ou véu de poliéster+gelcoat (item 3.5.9).

2.3. EM RELAÇÃO À VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISTORIA E CONSULTAS
A(s) visita(s) técnica(s) da(s) empresa(s) licitante(s) será(ão) opcional(is). Porém, esta é franqueada e entendemos ser(em) muito importante(s) e necessária(s) para que a(s)
Proponente(s), ao vistoriar o local onde serão executados os serviços referentes ao objeto da referida Licitação, possa(m) inteirar-se das condições existentes, bem como, vislumbrar tanto as dificuldades como a logística necessária para execução de tais serviços no prazo desejado, pois as observações levantadas durante a visita serão importantíssimas e impactarão diretamente na composição de custos da execução dos serviços, de acordo com a solução adotada por cada licitante.
 8 Pelo caráter opcional da vistoria, quando esta for realizada, NÃO SERÁ EMITIDO, pela Contratante, o “ATESTADO DE VISTORIA”. Visto que, nenhuma proponente poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades do imóvel ou serviço enquanto participante do certame.
A vistoria prévia, quando realizada, incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro ou arquiteto representante da empresa licitante.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
Em caso de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
A vistoria deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9639, no horário de 12 às 17h, junto à Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
JFRJSEC202400087A
O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.

2.4. EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE BDI (com desoneração)
De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo do Anexo 08, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto. Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BDI.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão – 2622/13 do TCU.
Deverá ser utilizada a incidência do ISS sobre 50% do custo total da obra no item específico constante da composição do BDI.
O orçamento da SJRJ considera BDI de 23,83% para equipamentos de ar condicionado e fachada ventilada e, de 25,28%, para os demais itens da planilha orçamentária.
 9 Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para o BDI dos serviços na forma do §5º - artigo 56, Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.

2.5. EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
As licitantes deverão apresentar a composição de todos os custos unitários adotados na planilha orçamentária, conforme modelo do Anexo 06, para fins de análise do setor responsável pela licitação ou pelo pregão eletrônico.
A composição do custo unitário de cada item, correspondente a planilha orçamentária, deverá elencar, como subitem:
  - A descrição de cada material a ser aplicado neste item, mais a sua quantidade e mais o seu custo unitário;
  - A descrição de cada equipamento a ser aplicado neste item, mais a sua quantidade e mais o seu custo unitário;
  - A descrição de cada profissional, classificado como mão de obra, que irá executar parcialmente ou totalmente o referido serviço, mais a sua quantidade em HH e mais o seu custo unitário;
Na composição poderão ter subitens de serviços, desde que sejam estratificados os materiais, os equipamentos e a mão de obra, conforme apresentado anteriormente.
Caso a composição de custo unitário, apresentada pela Licitante, inviabilize calcular os custos de materiais, equipamentos e mão de obra isoladamente, a incidência do ISS sobre o valor total de cada medição será de 50%.
JFRJSEC202400087A

2.6. EM RELAÇÃO À CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
O Cronograma Físico Financeiro do Anexo 13 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitação, de acordo com os percentuais definidos pela Contratante em edital, considerando os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.
O preenchimento do Cronograma deverá obedecer estritamente aos percentuais pré-determinados, de forma que o somatório de valores medidos, para cada grupo de serviços definidos na contratação, perfaça 100% do valor total.
Os valores totais de cada medição deverão ser o somatório dos serviços executados e medidos, incluídos os da Administração Local referentes àquela medição. O somatório de todas as medições corresponderá ao valor total contratado.

 10
2.7. EM RELAÇÃO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária (Anexo 04):
Os custos unitários de mão de obra por item;
Os custos unitários de equipamentos e materiais por item;
Os preços unitários e total por item e O valor total da proposta.

Caso a composição de custo unitário, apresentada pela Licitante, inviabilize calcular os custos de materiais, equipamentos e mão de obra isoladamente, a incidência do ISS sobre o valor total de cada medição será de 50%, neste caso, somente serão considerados os preços unitários e o total por item, bem como o valor total da proposta.

2.8. EM RELAÇÃO À DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
Caberá à Contratada o fornecimento e o gerenciamento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos, andaimes, cavaletes ou escadas, inclusive transporte, embarque, desembarque, movimentação, montagem, desmontagem, armazenagem, reparos, vigilância etc, mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes etc) e outros serviços necessários à execução dos serviços especificados, e deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. O mesmo se aplica a mobilizações, desmobilizações, proteções provisórias, dispositivos de segurança, serviços auxiliares, administração central, cumprimento de exigências legais, etc. Eventuais dúvidas a esse respeito também deverão ser objeto de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
JFRJSEC202400087A
Os preços da Licitante deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços, bem como instalações, equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante, assim como todos os seus quantitativos.
Os valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante.
Compete à Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificação e comparação dos projetos, do Termo de Referência, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação técnica, fornecida pela Contratante, para execução dos serviços.
Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência e anexos, projetos, planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

 11
CAPÍTULO II – DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
(FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. REUNIÃO INICIAL
Até o 5º dia útil a contar do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá realizar na JFRJ, reunião com a presença do representante legal e/ou preposto e dos Responsáveis Técnicos (de civil, elétrica, eletrônica, mecânica e segurança do trabalho) para definição, em conjunto com a fiscalização, das diretrizes necessárias à execução dos serviços e de eventuais dúvidas operacionais. Nesse mesmo prazo, a Contratada deverá providenciar:
Livro Diário de Serviços – ver item 4.1, Cap. II;
Indicação do Preposto da empresa - ver item 3.8, Cap. II;
Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) – ver item 3.5, Cap. II e Relação do pessoal, ferramentas e equipamentos – ver item 3.6, Cap. II.
Nessa reunião, também, serão ressaltadas as informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos: de fiscalização, de gestão, das estratégias para execução do objeto, de penalidade e de medição, dentre outros.
JFRJSEC202400087A
A reunião inicial poderá ser realizada em ambiente virtual ou presencial, a critério da Fiscalização.

3.2. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização para o início dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado à Contratante o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a armazenagem e guarda de materiais e equipamentos, que serão utilizados durante a execução dos serviços.
A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.
Os horários de carga/descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes.

Em situações extraordinárias e havendo necessidade para tal, poderá a fiscalização solicitar interrupção temporária dos trabalhos, o que deverá ser imediatamente acatado pela CONTRATADA.

A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, a limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho, poeira, etc., de seu entorno. Ao final dos trabalhos, o local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação.
 12 Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, sem que haja prejuízo dos prazos contratados, cabendo à fiscalização não medir tais serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.
Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato. Frisa-se que a retirada deverá ser imediata.

3.3. MATERIAIS
Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, em substituição ao tecnicamente indicado.
No caso dos equipamentos, a Contratada deverá observar e adotar para sua instalação/utilização, todas as recomendações dos respectivos fabricantes/fornecedores.
As amostras apresentadas pela Contratada, a critério da Contratante, poderão permanecer em seu poder enquanto vigorar o contrato.
A indicação de fabricantes ou fornecedores nas Especificações Técnicas em anexo a este Termo, servirá como referência de qualidade e de características técnicas de materiais ou equipamentos. Essa indicação não induzirá responsabilidade da Contratante na administração ou gerenciamento dos fornecimentos ou serviços correlatos.
JFRJSEC202400087A
Os materiais porventura impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente do canteiro de serviços, permanecendo apenas suas amostras autenticadas, para o devido registro no “Livro
Diário”.

3.4. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE
Nas especificações técnicas, em anexo a este Termo de Referência, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca e/ou fabricante implica, apenas, caracterização de uma similaridade técnica.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade técnica quando são indicados para a mesma aplicação construtiva e possuem parâmetros mecânicos, físicos e/ou químicos que garantam a resistência, durabilidade e comportamento em uso não inferior àqueles que se pretende substituir, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT específicas.
A substituição de um material por outro poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante quando houver similaridade técnica entre os mesmos, mediante justificativa fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação técnica comprobatória, inclusive amostra, se solicitado.
A proposta de substituição deve ser apresentada em até dez dias úteis antes do início previsto para o referido serviço. A Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços sejam justificados com base em tal motivação.
 13 Na hipótese de dúvidas, a Contratante poderá exigir, às expensas da Contratada, ensaios e/ou provas efetuadas no material/equipamento em laboratório credenciado, apresentando laudo técnico que ateste a similaridade porventura existente.
A eventual substituição, previamente autorizada pela Fiscalização, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada.
Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados.

3.5. ANOTAÇÃO / REGISTRO / TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
No prazo estabelecido no item 3.1 Cap. II, a Contratada deverá apresentar à Contratante, em relação aos responsáveis técnicos pelos serviços, devidamente preenchida e quitada, para assinatura pelo representante legal da Contratante:
  - ( X ) Anotações de Responsabilidade Técnica ART/CREA e/ou
  - ( X ) Registros de Responsabilidade Técnica – RRT/CAU e/ou
  - ( X ) Termos de responsabilidade Técnica – TRT/CRT /CFT,
Tal documentação deverá ser imediatamente cadastrada, junto ao referido Conselho, com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à legalização dos serviços junto aos referidos Conselhos onde o profissional seja filiado.
Caso haja necessidade de celebrar um ou mais Termos Aditivos ao Contrato, caberá à Contratada apresentar Anotação e/ou Registro e/ou Termo de Responsabilidade do(s) Responsável(eis) Técnico (s), cujos serviços foram aditados.
JFRJSEC202400087A

3.6. RELAÇÃO DE PESSOAL / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS
A Contratada deverá apresentar, precedendo à execução dos serviços:
Relação de pessoal para sua execução, devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada, previamente às alterações que se fizerem necessárias e
Relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados no imóvel, durante a execução dos serviços, que deverá ser periodicamente atualizada.

Todas as relações deverão ser enviadas com a devida identificação da empresa, para o endereço eletrônico (e-mail) da Seção de Fiscalização - tssefis@jfrj.jus.br.
Solicitações para inclusão ou exclusão de funcionários deverão ser efetuadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência, devendo toda a relação, anteriormente citada, ser entregue atualizada.
No caso de profissionais que atuem na execução de instalações elétricas, a documentação deverá vir acompanhada de comprovante de realização de curso NR-10 de cada eletricista e do encarregado de elétrica.

 14
3.7. LEGALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Sem prejuízo de outras exigências legais e normativas, caracterizam-se como encargos da Contratada, a obtenção de licenças e aprovações porventura exigidas, atendendo à legislação vigente, sobretudo junto às concessionárias de serviços públicos e Prefeitura local, atendendo às exigências por elas formuladas, caso haja necessidade.
Está compreendida, nas obrigações supracitadas, a preparação de toda a documentação necessária à tramitação no respectivo Órgão, e ainda, o acompanhamento da tramitação desses processos, até a sua aprovação.
A Contratada deverá encaminhar à Contratante cópias dos protocolos que comprovem as providências junto a cada Órgão/Concessionária que as exijam.
Todas as exigências que venham a ser requisitadas com relação aos serviços (aprovação/ legalização), por infringirem de alguma forma a legislação específica, deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do Órgão/Concessionária que as deu origem, bem como as devidas providências propostas pela Contratada para atender às exigências.
A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes das licenças/ legalizações/ aprovações, bem como todos os emolumentos, despachantes, impostos diversos, que digam respeito aos serviços contratados. Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.
Os serviços que porventura sejam dispensados de autorização/licenciamento pelo órgão/ concessionária, deverão ser justificados por escrito pela Contratada e comunicados à Fiscalização.

3.8. PREPOSTO / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS / ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO / ENCARREGADOS
JFRJSEC202400087A
Preposto
O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando-se por quaisquer entendimentos com a Contratante.
A Fiscalização da Contratante poderá convocar o Preposto para reuniões, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendida pela Contratada.
Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição do Preposto, caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Preposto, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá indicar um novo preposto.

Responsável Técnico
O Responsável Técnico pela execução dos serviços deverá acompanhar a Fiscalização durante as visitas aos locais de execução do objeto e quando solicitado pela Fiscalização, sempre que devidamente comunicado previamente. Tais visitas deverão ocorrer, no mínimo, uma vez ao mês.
Na visita técnica, o Responsável Técnico deverá assinar o Diário de Obra.

 15 Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição do Responsável Técnico, deverá encaminhar justificativa técnica/administrativa à Contratada, relatando o motivo da solicitação. Caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação. Deverá ser encaminhada à Contratante carta de indicação que deverá vir acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, de acordo com o item 2.1, para análise e aprovação por parte da Contratante.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Responsável Técnico, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá apresentar a Carta de Indicação acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, de acordo com o item 2.1 para análise e aprovação por parte da Contratante.
Sendo aprovado deverá apresentar à Contratante as Anotações, Registros ou Termos de Responsabilidade Técnica de acordo com o item 3.5 relativos ao novo responsável técnico pelos serviços, devidamente preenchidos e quitados, para assinatura pelo representante legal da Contratante.

Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela fiscalização da Obra
O Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável pela fiscalização da obra, deverá comparecer ao canteiro de obras pelo menos três vezes por semana, durante todo o período de execução do contrato, orientando e fiscalizando a execução dos serviços e deverá preencher e assinar o Livro Diário de Obras em todas essas datas de vistoria técnica.
Em caso de necessidade de substituição do profissional, serão adotados os mesmos critérios definidos para os responsáveis técnicos.
JFRJSEC202400087A

Encarregados de Civil e de Elétrica
O Encarregados de Civil e de Elétrica deverão permanecer no canteiro de obras durante todo o período de execução do contrato, orientando e fiscalizando a execução dos serviços.
Em caso de necessidade de substituição dos profissionais, serão adotados os mesmos critérios definidos para os responsáveis técnicos.

3.9. SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação consoante o disposto no artigo 122 da Lei nº 14.133 de 2021.
Os serviços a serem subcontratados, somente serão admitidos, após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado para permitir a devida análise e aprovação da Fiscalização Técnica da Contratante pela JFRJ.
Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o Contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. (Artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021):
 16 O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. (§1º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (§3º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
Toda empresa subcontratada deverá seguir todos os procedimentos de credenciamento, junto aos órgãos responsáveis, aplicáveis à área específica, de acordo com os respectivos anexos.

3.10. SEGURANÇA DO TRABALHO
A Contratada deverá garantir o cumprimento integral das normas de Segurança do Trabalho, segundo a legislação vigente.
Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas nos trabalhos, respeitando a legislação vigente, inclusive para uso pela fiscalização da Contratante.
JFRJSEC202400087A
A Contratada deverá adotar todas as precauções no sentido de prevenir acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas, choques elétricos, etc. Na eventualidade de ocorrerem acidentes, aquela deverá proteger e assistir seus operários e terceiros contra seus efeitos.
Independentemente de obrigações previstas em legislação específica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser isolados, bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteção.
A Contratada deverá providenciar a imediata regularização das condições que estejam em desacordo com os quesitos supracitados de Segurança do Trabalho, sendo responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da não utilização de EPI’S/EPC’s, ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.

3.11. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes, enquadrando-se dentro dos preceitos normativos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras legislações vigentes.
Deverão ser observadas, na execução dos serviços, as recomendações e diretrizes dos fabricantes de materiais e equipamentos, para sua instalação e/ou operação.
 17 Deverão ser obedecidas as legislações urbanística, ambiental e edilícia; as normas da ABNT; as normas, recomendações e resoluções de Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços públicos, que se refiram aos serviços em questão.

3.12. DESCARTE DE MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
A Contratada deverá garantir que o descarte dos materiais e demais procedimentos da obra sejam conduzidos de forma ambientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante a vigência do contrato, bem como observando as orientações do Anexo A01.01- Serviços Preliminares e Complementares, item 1.6.

3.13. CRITÉRIOS DE ADITAMENTO
No caso de necessidade de aditamento de serviços, serão seguidos os critérios abaixo:

Itens existentes de planilha
Será adotado o mesmo valor do preço unitário do item da planilha correspondente ao serviço.
JFRJSEC202400087A

Itens novos
No caso de aditamento de novos serviços, o preço a ser adotado será o menor das opções abaixo:
A Contratada deverá apresentar o preço do novo item com a taxa de BDI (da Contratada) utilizada no orçamento-base da Licitação.
A Contratante calculará o novo preço através de Composição de Custo com base em boletins de custos oficiais e/ou consulta de mercado, abatendo-se o percentual de desconto ofertado pela Contratada no momento da Licitação.

Itens novos com custos de insumos existentes
A composição para obtenção do preço unitário terá como base os custos dos insumos existentes nas composições de custos da Contratada, apresentadas na licitação.

 18 Em relação aos prazos de respostas:
1) A Contratante encaminhará, via e-mail, a planilha de itens novos em branco a ser preenchida pela Contratada.
A Contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após recebimento do referido e-mail, para encaminhar a planilha de itens novos, devidamente preenchida para a Fiscalização.
2) Após a etapa anterior, a Contratante encaminhará, via e-mail, toda a documentação relativa ao Termo Aditivo para que a Contratada analise e assine digitalmente.
A Contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após recebimento do referido e-mail, para se pronunciar e encaminhar toda a documentação devidamente assinada para a Fiscalização.

3.14. INÍCIO DE EXECUÇÃO
Início - Ordem de serviço
A Ordem de Serviço será emitida pelo Fiscal, sendo justificada pelo próprio no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato.
Principais critérios para emissão da Ordem de Serviço:
Liberação do local para armazenamento de materiais a serem aplicados na obra por parte da Contratante;
Liberação do local da obra por parte da Contratante e
JFRJSEC202400087A
Outras providências cabíveis para a regularidade do início da obra.
Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades tendo como base o Cronograma de Etapas de Execução conforme Anexo 12.

4. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (§5º do Art. 115 da Lei 14.133/2021).
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica tssefis@jfrj.jus.br para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
 19

4.1. LIVRO DIÁRIO DE SERVIÇOS (ou DIÁRIO DE OBRA)
No prazo estabelecido no item 3.1 – CAP. II, a Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a vigência do contrato, um Livro Diário, onde deverão ser anotadas as observações, informações, instruções de serviços e/ou comunicações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores, ou seja, no Livro Diário deverão constar, no mínimo, os seguintes itens relacionados abaixo:
Pela contratada:
As atividades realizadas diariamente;
As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
As consultas à Contratante;
Restrições internas que atrasem ou impeçam a realização de determinada atividade;
Os acidentes ocorridos na execução dos serviços;
As respostas às interpelações da Fiscalização;
O efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços;
Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objetos de registro.

Pela fiscalização:
Avaliação e determinações acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
JFRJSEC202400087A
Registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas e/ou defeitos observados;
Observações e respostas relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário; Outros fatos que, a juízo da Contratante, devam ser objetos de registro.

As páginas do Livro Diário deverão estar numeradas, datadas e serem assinadas por ambas as partes.
O Livro Diário deverá ser preenchido diariamente pela Contratada, desde o primeiro dia útil após a sua abertura até o último dia da obra. Os dias em que não houver serviços por parte da Contratada, estes deverão também ser registrados.
O Livro Diário deverá ficar sempre na obra.
Mensalmente, o Livro Diário deverá ser digitalizado pela Contratada e entregue à Fiscalização em arquivo digital tipo PDF. Esse arquivo fará parte da documentação referente à Medição dos Serviços.

4.2. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
A Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico-Financeiro, constante do Edital, que servirá como base para o planejamento da execução dos serviços.
 20 Os valores estabelecidos no cronograma físico-financeiro aprovado, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais para as medições mensais e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penalidades pela Contratante.
Nas medições, havendo descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte da Contratada, esta deverá apresentar justificativa e plano de recuperação, a serem analisados pela Fiscalização da Contratante que emitirá parecer, sem prejuízo da análise de penalidade disciplinada no item 4.4 – Cap.
II.
No caso em que aditamentos contratuais ensejem prorrogação de prazos, a Contratante reformulará o cronograma dos serviços em comum acordo com a Contratada. Frisa-se que as metas programadas dos meses anteriores ao Termo Aditivo não sofrerão alterações.

4.3. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A Contratante designará, como Fiscais dos serviços, prepostos seus com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato, visando seu fiel cumprimento.

Fiscalização Técnica
A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, ou pelos respectivos substitutos, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuições cabíveis:
O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
JFRJSEC202400087A
O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
O fiscal técnico do contrato promoverá a avaliação das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro.
O fiscal técnico do contrato fiscalizará os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais.
O fiscal técnico do contrato atestará os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
 21 As exigências da Fiscalização basear-se-ão neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas boas práticas e nas normas técnicas.
A Contratante poderá suspender os serviços, se verificada alguma irregularidade, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.

Gestor do Contrato
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
JFRJSEC202400087A
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Fiscalização Administrativa
O fiscal administrativo do contrato verificará a regularidade do Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos - CCN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará
 22
os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

4.4. PENALIDADES
Cabem penalidades pelo descumprimento de cronograma físico financeiro, pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, conforme indicado na PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
Condutas a serem observadas pela fiscalização técnica do contrato
JFRJSEC202400087A
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	05	Por mês em que for verificada a ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
4	Descumprir o Cronograma / Físico-Financeiro	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
5	Descumprir os prazos estabelecidos no Termo de / Referência	05	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
6	Deixar de comparecer, o Responsável Técnico e/ou Engenheiro Civil ou Arquiteto na obra, conforme exigido no item 3.8 – CAP. II deste Termo	03	Por ocorrência, sobre o valor do item “Administração da Obra”
7	Descumprir o prazo de entrega do “As Built” de acordo com o Anexo A01.11.	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida

  1. NOTA: O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.

Condutas a serem observadas pela fiscalização administrativa do contrato
JFRJSEC202400087A
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Atrasar o pagamento de verbas salariais e rescisórias, benefícios e auxílios, inobservando os prazos legais e normativos da categoria.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
2	Deixar de recolher as contribuições sociais da Previdência Social e / FGTS dos funcionários.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
3	Deixar de cumprir qualquer outra cláusula do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da Categoria envolvida na execução dos serviços.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
4	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização / administrativa do contrato	05	Por descumprimento.
5	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	05	Por mês em que verificada a ocorrência

NOTA: O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.
  1. Observações:
1. - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
2. - A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
3. - No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
  1. - A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
  2. - O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
  3. - Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
4. - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
JFRJSEC202400087A

5.1. MEDIÇÕES E SEUS CRITÉRIOS
As medições serão mensais, as quais contemplarão apenas, proporcionalmente, os serviços concluídos, com base nos quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalização, salvo as exceções relacionadas a seguir:
O subitem Lona plástica para proteção de pisos e revestimentos – a quantidade a ser medida mensalmente será a quantidade total dividida pelo número de meses da obra e
O subitem Administração Local será pago proporcionalmente ao valor medido dos serviços executados no mês em relação ao valor total da obra, subtraído do valor total da Administração Local.
O pagamento mensal do item “Remoção de Entulho” será de acordo com o volume em m³ (metro cúbico) gerado de entulho e/ou material inservível colocado em caçambas. Este item será pago apenas após a emissão do relatório de recebimento emitido pelo INEA, obtido pelo seu próprio “site”, conforme o Anexo A01.01- Serviços Preliminares e Complementares (item 1.6 – RETIRADA DO ENTULHO”).
A primeira medição realizar-se-á ao término do primeiro mês, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço e a última medição, após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
As planilhas de medição serão elaboradas pela Contratada, de acordo com o modelo Anexo 14, devendo ser apresentadas na data prevista da medição.
 25 Caberá à Contratada a entrega de relatórios e documentos, onde estarão registrados os levantamentos e cálculos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, acompanhados de relatório fotográfico, de acordo com o modelo Anexo 15, com a foto de cada serviço executado a ser medido e a discriminação do item da planilha correspondente.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 14 (quatorze) medições mensais.
Não serão efetuados pagamentos parciais por entrega de materiais e/ou equipamentos.
A apresentação da Nota Fiscal deverá ser efetuada até o 5º (quinto) dia útil após aprovação da planilha de medição pela Contratante.
O pagamento à Contratada será efetivado, mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.
A emissão da Nota Fiscal, referente à última medição, somente poderá ocorrer após a emissão do Recebimento Definitivo.
A Contratada deverá, juntamente com a entrega da Nota Fiscal, apresentar a comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
A data de emissão da ordem bancária será considerada como data do pagamento.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
JFRJSEC202400087A
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Recebimento Provisório
No prazo de 15 (quinze) dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo representante legal da Contratada, pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelos Supervisores das Seções responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
Na hipótese de, até o momento da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, não terem sido integralmente cumpridas as exigências do subitem anterior, será elaborada lista de pendências, que a Contratada deverá sanar em prazo determinado pela Fiscalização, de modo a permitir o recebimento provisório dos serviços e lavratura do Termo de Recebimento Provisório em nova data, após terem sido sanadas todas as pendências.
 26
A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral assim como a entrega e aprovação dos Projetos “AS BUILT”, devendo o local dos serviços estar livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Recebimento Definitivo
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente:
Mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 (trinta) dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes e após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços.
JFRJSEC202400087A
Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.

Notas:
Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança e
Recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicandose à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

 27
6. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do
Edital.
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

7. PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia dos serviços da reforma executada pela Contratada será de 05 (cinco) anos, conforme artigo 618 do Código Civil, a partir do primeiro dia útil subsequente à data Recebimento Definitivo do objeto.
Para os serviços de componentes eletro/eletrônicos e mecânicos, exceto lâmpadas, a garantia será de um ano, prazo que pode ser ampliado, conforme garantia adotada pelos fabricantes.
Qualquer defeito observado, dentro do período da garantia, deverá ser sanado pela Contratada no prazo máximo de até 72 horas, a partir da notificação da JFRJ, salvo se existir justificativa prévia e aceitação da Contratante, quanto à impossibilidade de cumprimento do prazo.

8. ASSINATURA DIGITAL
Em relação aos documentos assinados digitalmente, por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico e apresentados pela Contratada, registra-se que tais assinaturas somente serão aceitas mediante o certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
JFRJSEC202400087A

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2024.

Claudio Magalhães de Amaral
Assessor de Governança de Infraestrutura

Sonia Valeria Silva Moreira Coordenadora da CPEO

Claudia Mesquita Rezende Rangel
Diretora da SIE
 28