JFRJINC202500006
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº JFRJ-CON- 2024/00065, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARCIAL DO FORUM DA AV. RIO BRANCO – FASE 5, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA MTA ENGENHARIA LTDA.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa MTA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Avenida Icaraí nº 1.110, sala 401, bairro Cristal, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 04.940.766/0001-07, representada neste ato pelo Sr. Matheus Santarem de Ávila, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 90042/2024, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Acréscimo e supressão de serviços, conforme planilha orçamentária e fichas de serviços, devidamente assinadas pelo responsável técnico que integram este aditamento;
  2. - Alteração do Cronograma Físico–Financeiro, com vistas à adequação do valor do presente aditamento, conforme o ANEXO deste Termo Aditivo.

# CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

  1. - O valor deste Termo Aditivo é de R$ 98.873,44 (noventa e oito mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos);

  1. - Em consequência deste aditamento, fica alterado o valor global da contratação para R$ 4.090.873,44 (quatro milhões, noventa mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho
203964	449051	2024 NE 517

# CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará complementação da garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ 4.943,67 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, nos termos do art. 98 da Lei 14.1333/2021.

Classificação documental: 30.01.02.00

JFRJINC202500006
# CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Termo será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

# CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

  1. - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 01.

Eduardo André Brandão de Brito Fernandes Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Matheus Santarem de Avila MTA ENGENHARIA LTDA.

Classificação documental: 30.01.02.00

JFRJINC202500006

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – TERMO ADITIVO Nº 01

Classificação documental: 30.01.02.00