SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO ADITIVO Nº 01

PROCESSO 0002788-71.2025.4.02.8001

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº JFRJ-CON-2024/00093, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL PARA REINSTALAÇÃO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA - ITABORAÍ, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA SINTRA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TECNOLOGIA LTDA.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e SINTRA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TECNOLOGIA LTDA., estabelecida na Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, 360, sala 305 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 05.379.371/0001-40, representada neste ato pelo Sra. Taísa Zappone Brasil da Costa Pires, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 90072/2024, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Acréscimo e supressão de serviços, conforme planilha orçamentária e fichas de serviços, devidamente assinadas pelo responsável técnico que integram este aditamento;

  1. - Prorrogação do prazo de execução dos serviços e da vigência da contratação por 02 (dois) meses;

  1. - Acréscimo de 02 (duas) medições e do valor da contratação;

  1. - Alteração do Cronograma Físico–Financeiro, com vistas à adequação ao valor e ao prazo do presente aditamento, conforme o ANEXO deste Termo Aditivo.

# CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:

  1. - O prazo para a execução dos serviços passa a ser de 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:
  1. - O valor deste Termo Aditivo é de R$ 61.357,38 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos);

  1. - Em consequência deste aditamento, fica alterado o valor global da contratação para R$ 546.554, 62 (quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

# CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - Em razão deste aditamento, o pagamento será efetuado em 05 (cinco) parcelas, oriundas das 05 (cinco) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo do presente Termo.

# CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. – Em face do presente aditamento, fica prorrogado o prazo estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato, para 08 (oito) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

# CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará da garantia contratual nos termos do art. 98, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ 3.067,86 (três mil, sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em até 15 (quinze) dias da assinatura do Termo Aditivo, nos termos do item 9.5 do Contrato.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho
228101	449051	2025 NE 335

# CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇ ÃO:

  1. - O presente Termo será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do
§2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

# CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇ ÃO:

  1. - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 01.

Renato César Pessanha de Souza Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Taísa Zappone Brasil da Costa Pires
SINTRA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TECNOLOGIA LTDA.

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – TERMO ADITIVO Nº 01

Documento assinado eletronicamente por TAISA ZAPPONE BRASIL DA COSTA PIRES, Usuário Externo, em 12/06/2025, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO CÉSAR PESSANHA DE SOUZA, Diretor do Foro, em 16/06/2025, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1048315 e o código CRC A07452FA.

0002788-71.2025.4.02.8001	SEI 1048315v5