SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# DESPACHO SJRJ 1822552
Em face do Parecer SJRJ 1822068 da ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa e do Despacho SJRJ 1822515 da Diretora da Secretaria Geral, os quais ratifico, DECIDO aplicar à empresa BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA. (CNPJ: 37.501.455/0001-09) a penalidade de
MULTA COMPENSATÓRIA DE 15% (QUINZE POR CENTO) sobre o valor global do Termo de Contrato SJRJ nº 115/2025 (1483449), equivalente a R$ 1.040.090,47 (um milhão quarenta mil noventa reais e quarenta e sete centavos), considerando o não comparecimento do responsável técnico, conforme exigência contida no item 3.4 do Capítulo II do Termo de Referência e o descumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, relacionados à terceira medição do objeto do Termo de Contrato SJRJ nº 115/2025, nos termos do item 4.3 - Penalidades do Capítulo II do Termo de Referência que integra o Termo de Contrato SJRJ nº 115/2025, em conformidade com a Cláusula Décima Quinta do instrumento contratual e Item 12 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 90001/2025, com fundamento no subitem 2.2, inciso II, e item 8, alínea "c", da Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, c/c art. 156, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Outrossim, DETERMINO a EXTINÇÃO unilateral do Termo de Contrato SJRJ nº 115/2025 firmado com a empresa com a empresa BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA. (CNPJ: 37.501.455/0001-09), com fulcro no art. 137, inciso I, e art. 138, inciso I, da Lei 14.133/2021, considerando, conforme registrado no Despacho SJRJ 1811045, "a existência de inadimplemento contratual reiterado, abrangendo: descumprimento do cronograma físico-financeiro de entregas previstas no cronograma (1807325); reiterada ausência dos responsáveis técnicos integrantes da equipe mínima aprovada na licitação; execução deficiente dos serviços técnicos; falhas de compatibilização multidisciplinar; descumprimento das exigências relacionadas à metodologia BIM; inobservância das exigências relativas à Avaliação Técnica de Projeto estrutural; e falta de regularização das ARTs/RRTs" e ainda, a circunstância de que "registrou-se a constante ausência dos responsáveis técnicos da equipe mínima aprovada na fase licitatória, circunstância especialmente relevante considerando que a contratação ocorreu sob o critério de técnica e preço, no qual a qualificação técnica dos profissionais indicados constituiu elemento determinante para a pontuação da proposta vencedora. Sendo as apresentações conduzidas por profissionais indicados como “líderes de disciplina”, sem correspondência com os profissionais cuja qualificação técnica foi avaliada e pontuada no procedimento licitatório".
AUTORIZO que seja realizado procedimento de consulta às empresas classificadas na Concorrência Eletrônica nº 90001/2025, nos termos do artigo 90, parágrafo 7º da Lei 14.133/21, com vistas à contratação do remanescente do serviço objeto do Termo de Contrato SJRJ nº 115/2025.
À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças para cálculo da multa aplicada.
Após, à AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, nos termos do artigo 90, parágrafo 7º da Lei 14.133/21, com vistas à contratação do remanescente do serviço/fornecimento objeto do Termo de Contrato 115/2025.
Na sequência, à Seção de Apoio/Subsecretaria Jurídico-Administrativa para intimar a empresa da presente decisão.
Por fim, transcorridos os prazos recursais e caso mantida a decisão exarada neste Despacho, encaminhe-se o presente processo à AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material para publicação e devidos registros.

## RENATO CÉSAR PESSANHA DE SOUZA
Juiz Federal - Diretor do Foro Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por RENATO CÉSAR PESSANHA DE SOUZA, Diretor do Foro, em 09/06/2026, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1822552 e o código CRC A1B6D188.

0029336-02.2026.4.02.8001	SEI 1822552v6